- 2022 年通山县农村综合性改革试点试验项目绩效评价报告

通山县财政局

二〇二三年五月

目　录

一   项目基本情况	2

（一）项目背景	2

（二）项目概况	2

（三）主要试点试验内容和任务	8

（四）项目绩效目标	19

二　项目绩效评价工作开展情况	20

（一）绩效评价目的、对象和范围	20

（二）评价原则、评价指标体系、评价方法、评分标准	21

（三）绩效评价工作过程	23

三　综合评价结论	25

四　绩效评价指标分析	26

（一）项目决策情况	26

（二）项目管理情况	28

（三）项目产出情况	31

（四）项目效益情况	33

五　项目主要经验、存在问题及原因分析	36

（一）项目主要经验	36

（二）存在问题及整改措施	38

六　有关建议	42

附件 1：绩效评价指标体系及得分情况表	43

附件 2：问卷汇总分析报告	49

2022年通山县农村综合改革试点试验

项目绩效评价报告

财政支出绩效评价是财政绩效管理的重要环节，是完善财政资金管理的重要内容，是加强财政制度建设的必要手段。为规范和加强财政项目资金预算绩效管理，强化支出责任，强化财政监督管理，建立科学、合理的财政专项资金绩效评价管理体系，合理配置政府财政资源，增强预算安排的科学性、准确性和有效性，进一步提高财政专项资金使用效益，构建公共财政框架体系。

根据湖北省财政厅关于印发全面实施预算绩效管理制度的通知，鄂财绩发〔2020〕3号文件要求，结合通山县 2022年财政支出管理实际情况，通山县财政局对 2022 年通山县农村综合改革试点试验实施项目进行绩效评价。经过数据采集、访谈、问卷调查等必要的评价                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        程序，采用定性分析与定量分析相结合的方法，在梳理、分析评价数据资料的基础上，形成本评价报告。

# 一   项目基本情况

## （一）项目背景

按照《财政部办公厅关于进一步做好农村综合性改革试点试验工作的通知》（财办农〔2021〕24号）文件要求，围绕“乡村产业发展机制、数字乡村发展机制、促进农民增收机制、改善乡村治理机制”四项重点任务，2021年7月，经报财政部、省财政厅审批同意，我县拟在大畈镇隐水村、大坑村、下杨村、西泉村、板桥村、官塘村、白泥村以及通羊镇港口村、茅田村、寨下村、高坑村、沙堤村等2个乡镇12个行政村开展农村综合性改革试点试验。

## （二）项目概况

1、试点试验区基本情况

通山县地处鄂东南边陲，幕阜山脉北麓。全县面积2680平方公里，辖12个乡镇、1个国家级自然保护区，总人口49万，地貌构成“八山一水一分田”，是全国首批碳交易试点县、全国第一批电子商务进农村试点县、国家重点生态功能区、国家全域旅游示范区和全国森林旅游示范县。规划实施的农村综合性改革试点试验区位于通山东部，散布于幕阜山生态旅游公路核电路段两侧，覆盖12个行政村，版图面积181.24平方公里，直接受益30311人，辐射人口12万。

（1）区位条件优越。通山地处武汉“1+8”城市圈内，距离湘鄂赣省会城市均在200公里以内，处于咸岳九（咸宁、岳阳、九江）小三角中心节点，三条高速、两条国道纵横交错过境，区位得天独厚，交通四通八达。本次农村综合性改革的12个试点试验行政村，以幕阜山生态旅游公路核电路段为轴线，毗邻杭瑞高速，一线串珠、依山就水、散落分布，杭瑞高速隐水洞出口从片区隐水村穿村而过，水陆交通十分便利，片区村均可实现10分钟上高速、20分钟到县城、1小时内进市区、2小时内进省城。

（2）优势资源富集。片区生态旅游资源和人文景观丰富，国家级湿地公园富水湖、国家级4A景区隐水洞、国家级2A景区龙隐山以及内陆首核——大畈核电厂址坐落其中。其中，国家级4A景区隐水洞全长5180米，历经百万年演变形成，洞内景观丰富多彩，独特的容颜地貌奇特壮丽，十分罕见，是国家级地质公园，有“洞天华中－中华天洞”和“神秘的地下明珠宫殿”之称，是华中最美的溶洞。

（3）产业基础厚实。经过多年持续培育发展，片区初步构建了种养采摘、食品加工、生态旅游等“种养加互补、采供游一体、产学研相融”的三产融合发展格局。2019年“大畈枇杷”被农业农村部实施农产品地理标志登记保护。建成枇杷、油茶、柑橘等特色连片种植基地13个，总面积5万亩；引进感通果业、八福康等特色枇杷加工企业3家，研发生产枇杷膏、枇杷茶、枇杷酒、枇杷肽、枇杷饮料、枇杷罐头等精深加工产品10余个，枇杷产业年产值近亿元；大畈麻饼在片区有六百年历史传承，明清时期堪称湖广“一绝”，近年来通过与旅游联姻开发旅游产品，建设手工制作体验馆，备受游客青睐，知名度显著提升，入选第七届世界军运会指定食品，年产值近亿元。同时，依托隐水洞、龙隐山景区旅游产业辐射带动，发展民宿农家乐、休闲采摘体验园150余家，成为片区强村富民主支撑，片区村集体经济收入均达20万元以上，板桥村集体收入近百万。

（4）生态环境优美。片区自然村坐落于青山绿水之间，国家湿地公园富水湖荡漾东流，隐水洞、龙隐山、枇杷科技馆等景区景点游人如织，闲适的田园生活安静而不失繁华，热闹而不失优雅。片区村湾绿树掩映，现有森林面积近10万亩，森林覆盖率达66.44%，负氧离子浓度平均每立方厘米高达1万至4万个。村湾保洁员、垃圾转运市场化运作全覆盖，串联村湾的核电路和乡村水泥路平整而干净，村湾干净整洁达标率100%。特别是近年来，依托乡村振兴美丽示范村建设，统筹投入片区环境整治和美丽乡村建设资金3亿余元，高标准打造了板桥村、大坑村、下杨村、港口村等一批展示田园风光、饱含乡愁韵味、融合现代文明的美丽乡村示范村，建成的示范村基础设施完善、群众健身服务性配套设施齐全，各类生活、文娱、产业活动场地一应俱全，群众乡村生活舒适度、满意度和获得感爆棚。

（5）乡风民风淳朴。通山县有5000余年的文明印记，1000余年的建县史，悠久的历史文化涵养了通山和片区淳朴的乡风与民风。新民主主义革命时期，通山是鄂东南革命的重要策源地之一，先后建立过8个县级党组织和苏维埃政权，老一辈革命家、军事家彭德怀、滕代远、何长工、王平等人曾在此战斗和生活过，3.2万通山儿女为革命事业献出了宝贵生命。社会主义建设时期，通山和片区人民继承光荣的革命传统，全县有5.6万人舍小家顾大家，为建设富水水库作出巨大贡献。近年来，通山在全县深入实施“三治两无”村创建活动，全面推行“一村一辅（警）”“一村一律师”，完善制定村民自治村规公约，乡村治安良好，群众安居乐业。

综上，这12个试点试验村区位优势明显，综合资源丰富，集中连片关联度高，且在村庄建设、环境治理、产业发展、乡村治理等方面已取得较好成效，发展优势和潜力巨大，引领示范带动效应强，改革试点空间十分广阔。

2、发展目标

按照“党建引领、机制创新、村级主体、先试先行”的思路，以农业供给侧结构性改革为主线，全面梳理试点区域强村富民相关涉农政策，深入推进政策集成、完善和创新，科学设定匹配的试验项目，认真检视验证政策成效，着力打造全省乃至全国的乡村振兴示范区、产业融合发展的引领区、乡村综合治理的标杆区、农民稳定增收的实践区，在着力探索一批可供其他地区借鉴、复制、推广价值的有效机制、成功经验和典型模式的基础上，实现试点试验区域村级集体经济增长可持续、乡村产业培育有成效、农村综合治理机制管长远、农村居民增收有路径、生态文明建设显特色。

通过试点试验，片区2021--2023年三年GDP总值年均增长11.5%以上，村集体经济收入年增均长10%以上，社会固定资产投资年均增长13%以上，农村常住居民人均可支配收入年均增长1500元以上。到2023年，农业总产值达到10亿元左右；农业种植业规模持续壮大、产值实现较大提升，枇杷、油茶、柑橘等特色连片种植基地达到45个，种植面积突破7.3万亩；培育枇杷精深加工企业4家，枇杷产业年产值达到5亿元；大畈麻饼加工工艺全面提升，持续深化与文化旅游融合，销售市场进一步拓宽，年销售值达到2.5亿元；农业产业化重点龙头企业达到9家；培育“三品一标”农业产业品牌8个。

3、空间布局

试点试验片区整体为“一核一轴一带四区”空间结构，形成“跨区共享、核环带动、轴线渗透、产业聚集”的发展格局。

“一核”：以板桥村为核心的乡村产业示范中心。

“一轴”：以核电路为基础，形成特色产业融合经济发展轴。

“一带”：以富水水库相连串联各个区域，形成特色产业观光带。

“四区”：结合各村产业及基础设施建设情况，以各村发展创新模式及集体经济收入作为依据，着力打造板桥、官塘村的乡镇产业发展区；白泥、隐水、西泉、大坑村的生态农旅康养体验区；下杨、港口村的休闲农业观光区；寨下、高坑、茅田、沙堤村的数字化农业示范区的“四区”区域协同发展新格局。以板桥村建设乡村振兴产业示范中心，形成农产品深加工、工艺功法展示、乡村培训中心，新兴产业展示、展销、数字化平台运营为一体的示范基地，辐射带动周边产业及旅游发展融合，与各区联动将生态游、农业观光、农事体验、数字化农业示范同当地特色产业高度融合，最终实现一核驱动、多元化支撑、协同发展带动片区联合发展。

## （三）主要试点试验内容和任务

1、乡村产业发展机制

（1）主攻绿色产业。依托片区优质的山水林田湖、景区、文化等资源优势，开展生态环境保护与修复，着力发展绿色产业，以已有的绿色产业为基础，通过内培外引相结合，打好改造、淘汰、提升组合拳，壮实绿色产业规模，形成产业集聚示范和辐射带动功能。大力发展特色水果采摘基础，以隐水洞景区周边的白泥、大坑、官塘、板桥等村，以及毗邻县城郊区的沙堤、高坑、寨下等村为主阵地，培育发展枇杷3万亩、柑橘2万亩、其他特色水果1万亩，建成特色水果采摘基地20处以上；抢抓智慧农业发展方向，改造提升传统农业种植，对传统农业实施机械化、智能化、现代化改造，稳定油菜种植2万亩、玉米2.5万亩、蔬菜1.7万亩；鼓励发展特色农副产品精深加工，以现有的枇杷、麻饼等农特产品加工为基础，大力支持感通果业、八福康枇杷膏、阳春园麻饼等加工企业加大产品开发、技术创新、市场开拓力度，着力打造一批农特产品加工龙头与旗舰品牌；鼓励农户、合作社小规模或分散养殖猪牛羊、鸡鸭豚等家畜；引导水产品养殖坚持精品化、珍稀化、清水化养殖之路，发展特色水产养殖基地8处，养殖面积达到2万亩。

（2）培育市场主体。结合片区产业发展规划和乡村振兴建设规划，制定片区产业准入负面清单，明确生态绿色产业准入的环评、能耗、效益等标准，进入区域必须符合准入条件，对过去已经落户但不符合标准的设立三年改造时限，三年内通过技改升级达标的允许继续经营，对污染严重且难以改造达标的产业坚决一票否决、淘汰出局。对符合准入条件且落户发展的产业，依托通山县原有的农业产业奖补政策，结合片区产业发展实际，进一步完善延展片区农业产业奖补机制，设立产业发展引导基金，重点支持和激励落户片区的产业市场主体发展壮大经营规模。进一步完善延展招商引资激励机制，参照工业招商奖励办法，出台片区农业产业招商引资激励办法，大力招引有实力、有前景、有链条的农业产业化龙头企业落户片区发展，力争三年内引进培育落户产业化龙头企业3家以上、各类中小型产业市场主体25家以上，形成“龙头引领、产业支撑、市场繁荣、特色鲜明”的片区产业发展格局。

（3）推进三产融合。依托隐水洞、龙隐山景区辐射带动作用和富水湖水资源优势，大力开发水上乐园等旅游项目，深度挖掘试点片区旅游资源，建成开放研学旅游基地，带动民宿农家乐、渔家乐、休闲采摘等旅游下游产业，培育新增现代农业综合体50家以上；支持按照景点标准发展和打造枇杷种植基地，实现“建成一片果园、形成一处景观、带动休闲采摘、延伸旅游消费”；支持大畈麻饼建设工艺体验车间，支持感通果业研发枇杷饮料系列，支持八福康提升枇杷膏、枇杷肽制作工艺，形成“一区多特、三产融合”产业格局；支持农旅企业加大品牌创建，打造乡土特色产业品牌，争创农业产业化龙头企业和“三品一标”认证企业。加快推进水上乐园、智慧民宿等项目建设，继续办好大畈枇杷节、枇杷采摘、枇杷研讨、枇杷微马等系列特色营销活动。

（4）提升服务供给。坚持“政策激励、服务引导、资源倾斜”原则，建立健全片区产业发展服务供给机制，营造更加良好的片区产业发展环境。完善支持民营经济发展机制，依托新农担保政策，探索农村投融资模式，提升涉农贴息贷款、免抵押贷款投放总量，满足涉农市场主体多元化、多层次融资需求；完善优化营商环境工作机制，实施涉农审批流程再造，推行涉农审批全程代办，畅通涉农审批最简便、最快捷的绿色通道；优化农村土地流转工作机制，鼓励村民和村集体采取租赁、入股分红多种形式，将土地流转给龙头企业和种养大户集中经营；完善农技推广服务工作机制，组建农技服务团队，加强农村创业就业培训和技术指导。实施有机肥替代化肥示范，引导片区产业基地推广“畜—沼—果”“有机肥+水肥一体化”“有机肥+配方肥”“有机肥+机械深施”“绿肥种植”式、“秸秆基料化+肥料化”等六大模式，全面构建片区绿色农业产业发展格局。

2、数字乡村发展机制

（1）夯实“数字乡村”基础。推进和完善新一代农村信息基础设施建设，加快片区光纤宽带、移动互联网、数字电视网和下一代互联网发展，三年内实现片区5G网络全覆盖。整合党建、旅游、国土、林业、水利、农业等部门数据，建立数字乡村大数据综合应用平台。加快推动农村政务服务、水利、公路、电力、冷链物流、农业生产加工等传统基础设施的数字化、智能化转型，推进智慧水利、智慧交通、智能电网、智慧农业、智慧物流建设。依托已经完成覆盖建设的村村通、户户响等电子设备设施，实施数字化技术改造提升，探索云广播长效运营机制，播放新闻信息、农技知识、普法教育、防病防疫、护林防火等喜闻乐见的宣传内容，做到定时响、每天响、户户响，着力打造农村数字信息传播平台，畅通农村信息和丰富农民精神生活。新建数字乡村旅游信息平台，提供旅游咨询、查询、预定、导游、导览、分享、评价等全面立体的旅游信息和旅游咨询服务，抓取游客自画像分析和全域旅游动态。

（2）培育“数字农业”。坚持“示范引领、辐射带动、逐步推广”的工作思路，在片区优先选择产业基础条件较好的村，通过培育和招引相结合，打造一批“数字农业”示范试点，新建或运用农业全产业链大数据平台，深度打通特色农业产销供全产业链数据和国内相关市场信息，构建支撑农业全产业链数字化服务的县域农业大数据平台。着力数字农业平台开发和运用，打造集标准化种植、精深加工、冷链保鲜、线上营销等于一体的“数字枇杷”示范基地、数字化枇杷种植园，以大畈镇大坑村为中心，辐射带动大畈镇白泥、官塘、板桥等村，对接政策性资金，支持感通果业、八福康等枇杷精深加工企业建设枇杷冷链保鲜仓储设备，支持电商从业者直播带货拓宽产品销售渠道；着力打造华中地区水产健康养殖“数字孵化”种场示范基地，依托大畈镇下杨村鳜鱼原种场，运用互联网技术手段，完善种场水温管控、水质监测等数字化设施设备，提升鳜鱼、草鱼、青鱼、花白鲢、鳙鱼、鳊鱼等水产苗种孵化能力；着力打造机械化“数字水稻”种植示范基地，招引现代化农机研发制造龙头企业星光集团，以通羊镇寨下、沙堤、高坑、茅田村为核心，依托自身农机研发生产优势，研发数字化、智能化农机设备，开发农业生长环境和作物本体数据采集、农业生产全过程智能化管理、农机装备信息化作业信息系统，推动农业产业机械化、数字化、自动化。

（3）推行“智慧村务”。率先对接引进湖北省农科院研发的数字村务管理系统软件，深化与湖北省农科院的技术合作，结合片区管理需求持续完善软件功能版块，构建“智慧村务”数字化信息服务平台。开通农技信息服务，建立“智慧村务”农技信息咨询服务版块和手机APP信息系统，搭建农民线上培训平台，让群众手拿一部手机，即可随时随地查询农事信息、气象预报、农技辅导等资讯；开通涉农权证权属查询服务版块，运用大数据手段，将农村宅基地、山林土地权属信息录入系统，群众只需要登录个人账号，即可清晰查询农地、林地、农村宅基地权属范围；深化基层党建服务，建立党建线上组织、线下活动开展、党员学习管理、数据可视化等农村党建数字化平台。

（4）发展“电子商务”。巩固升级全国电子商务进农村示范县创建成果，持续提升网络和冷链物流服务质效，鼓励和支持种养大户、专业合作社开发特色农产品进军线上市场，新发展线上商家不低于100家。探索“互联网+科技服务”的产销网络新模式，打造电子商务农业平台，发展“直播+农业”经济，打造一批“打卡景点”“农特爆品”，发展“农民主播”100名以上，为试点片区产业发展提供更加广阔的空间。

3、促进农民增收机制

（1）力促生产经营增收。抢抓通山县入选国家全域旅游示范区契机，加快乡村旅游信息服务平台对接和运用，依托片区内国家4A级旅游景区隐水洞、国家湿地公园富水湖、云上康乐休闲度假区龙隐山等景区资源优势，充分发挥景区旺盛的人气和消费需要，带动片区群众种植绿色无污染的农家菜、有机粮、新鲜果等有机农产品，鼓励发展农家小规模有机生态循环养殖，创办农家乐，发展民宿客栈、家庭旅馆等特色民宿，通过小投入创业，实现管长远增收。

（2）力促转移就业增收。突出“以工代赈”，推进“三乡工程”和农民工返乡创业行动计划，落实支持返乡下乡人员创业创新各项政策，鼓励返乡能人大户兴办实体，促进就业。成立村集体股份经济合作社，将村庄“三资”定价入股到村集体股份经济合作社，推动各类乡村资源、资产、资金从分散到集中。做实镇村资产资源交易中心，发挥农业担保公司作用，为农村群众创业提供金融支持。加强新型职业农民培育，开展特色产业发展关键技术培训，大力培育农村技能型、经营型人才，推动农民转移就业，稳步增加农民工资性收入。鼓励和支持片区企业和重点项目吸纳当地村民就近就业、“家门口”就业，实现本地村民占企业用工总数比例不低于90%。

（3）力促资产增值增收。深化农村集体产权制度改革，盘活集体“四荒地”、水面等资源和农业设施、房产等闲置资产，扎实开展清产核资、折股量化等工作，盘活农村集体资产资源，推动农村集体资产保值增值。完善延展农村土地“二次流转”模式，推广省纪委在大畈镇板桥村推行的“政府+村委会+企业+村民”土地“二次流转”工作经验和“政府扶持、企业反哺”产业发展机制，创造性用好产业扶持资金（产业发展资金反哺标准为每年不低于6%，产业奖补资金每年不低于3%），通过以政策扶持资金、土地、果木入股私营企业的方式，将扶持产业发展壮大与带动农户增收进行对接捆绑，用股金分红、土地租金等收入联贫带户，引导企业发展和带动农民增收。引导专业大户和新型农业经营主体有序规范流转农村土地，进一步完善“租金+分红+工资”收益分配机制，实现“村民变股民、资源变资产”，让村民“山上生金、水里流金、家中藏金”。

（4）力促政策保障增收。加大职业技能培训，邀请优质单位提供相关主题培训服务，每年培养农业专业技术、乡村旅游从业以及生产经营管理人员不低于200名。加大乡村公益性岗位开发力度，多渠道开发村庄保洁员、河道管护员、公路养护员、防疫消杀员、生态护林员等公益性岗位，帮助500名以上就业困难人员解决就业需求。加大县级财政投入力度，统筹住房保障、社会保险、就业等资金，落实富水湖上岸安居政策，加强退捕渔民再就业职业技能培训及社会保障，确保住有所居、劳有所得、老有所养。继续实施消费扶贫工程，鼓励支持各类市场主体、社会组织、个人通过消费扶贫方式参与扶贫事业，县级财政供养人员每人每年消费扶贫产品不少于500元。

4、改善乡村治理机制

（1）坚持党建引领。实施“阵地达标”工程，村级公共服务阵地建设全部达标，村级为民服务中心建成率、达标率均达到100%。开展“堡垒夯实”行动，制定村党组织书记履职考评办法、村党组织书记履职清单。坚持向软弱涣散村选派第一书记，探索村民组长、党小组长管理办法，建立村级后备干部库。结合“”，加强片区村紧缺人才培育，引进一批紧缺专业人才，基本实现“一村多名大学生计划”学员培养、一村一名大学生村医“全覆盖”。

（2）着力环境营造。加强试点片区村庄环境提升，着力提升村庄绿化美化亮化水平。统筹抓好试点试验村庄公路建设、环境整治、美化亮化、兴业富民、土地整治、管理创新“六大工程”，整合安排资金实施试点区域美丽乡村建设；巩固农村人居环境改善工程和农村垃圾污水、厕所革命成果，建立垃圾分类、减量化处理长效机制，建立一般补助、重点奖励相结合的农村公共环境治理、基础设施维护运转等公共服务资金保障机制，推进山体修复工程，着力片区村庄环湖、小河、小溪环境治理和景观提升，加大文化广场运动场地、休闲娱乐设施等配套建设。

（3）建设法治乡村。一是打造村级“小微权力”监管升级版。充分发挥我县在全省率先开展村级权责清单制度改革，推行《村级权责清单30条》，村级权责清单制度写入2018年中央一号文件和获评2019年第二届湖北改革奖的优势，结合乡村振兴发展形势和“放管服”改革要求，与时俱进修订完善《村级权责清单》，全面调整和清理现有30项权责清单，进一步打造村级集体管理事项和便民服务事项升级版，实现程序简化、流程再造。二是推动村级“三资”监管机制升级。完善《农村集体资产监管暂行办法》，依托财政、大数据管理等部门技术优势，建立县乡村三级农村集体“三资”登记管理系统，实行农村集体“三资”动态更新、实时监管。三是深化“一村一辅警一法律顾问”机制改革。落实财政经费保障，每村选聘一名驻村辅警和法律顾问，落实“警民联系点”，建立驻村律师值班制度，协助村级开展治安防范、纠纷调解、法律服务等社会综合治理事务，提高农村见警率和管事率，确保“一感两度两率”指数逐年攀升。四是强化社会治安防控体系建设。持续推进“雪亮工程”建设，在片区村弯公共场所、主要干道、村弯交叉口和环富水湖景观岸边安装监控摄像头，充分发挥视频监控系统在提升乡村治理能力方面的作用，实现治安防控“全覆盖、无死角”。

（4）着力“三风”培育。全面实施“以文明乡风、良好家风、淳朴民风助推乡村振兴战略”行动，大力推进文化兴村工程，挖掘本土文化、搭建公益文化平台，以“三风”建设留住乡韵乡愁。以农村优秀基层干部、道德模范、“身边好人”等为主体的新乡贤代表，将回乡能人纳入乡贤队伍，广泛开展乡贤评选和巡回报告会，通过乡贤的嘉言懿行垂范乡里，培育弘扬乡贤文化。每个试点村精选5-7名德高望重、热心公益的村民组成乡贤理事会，传诵家规家训家风，让乡风文明深入人心。推行种养结合、立体种植为主的生态循环模式和畜禽生态养殖模式，整合资金实施低毒生物农药集中配送、秸秆综合利用、畜禽养殖区域环境治理、禁养区养殖场(区)关停、搬迁以及开展有机肥替代化肥试点。定期宣传和普及农村绿色环保、质量安全意识，有计划组织开展科普知识、卫生健康知识、农村实用技术培训和防灾减灾、避险自救技能宣传活动。

## （四）项目绩效目标

| - 农村综合性改革试点试验奖补资金区域绩效目标表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2022年度） |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2022年12月31日 单位：万元 |  |  |
| 专项名称 | 农村综合改革转移支付——农村综合性改革试点试验奖补资金 |  |  |  |  |  |
| 中央主管 部门 | 财政部 | 专项实施期 | 2022年 |  |  |  |
| 省级主管 部门 | 湖北省财政厅 | 省级共管部门 |  |  |  |  |
| 资金 情况 （万元） | 年度金额： | 17940 |  |  |  |  |
|  | 其中:中省资金 | 5000 |  |  |  |  |
|  | 县级资金 | 6640 | 其他资金 |  |  | 6300 |
| 年度目标 | 开展农村综合性改革试点试验，积极探索推动乡村全面振兴的新机制、新模式。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 |  |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 开展农村综合性改革试点试验数量 |  | 1个 |  |
|  |  | 质量指标 | 工程验收合格率 |  | 100% |  |
|  |  | 时效指标 | 截至2022年底，年度农村综合改革 转移支付资金执行率 |  | 100% |  |
|  |  |  | 制定专项资金管理办法实施细则报省财政厅备案 |  | 及时报备 |  |
|  |  |  | 年度农村综合性改革试点试验任务 |  | 基本完成 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 | 项目村集体经济年收入 |  | ≥10万元 |  |
|  |  |  | 项目区促进农民增收机制 |  | 基本建立 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 项目村乡村治理能力 |  | 有所提高 |  |
|  |  |  | 项目村基层党组织的组织力凝聚力战斗力 |  | 有所增强 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 项目区农村人居环境 |  | 有效改善 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 通过农村综合性改革试点试验探索的可复制、可推广的机制创新模式 |  | 4项 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目区农民满意度 |  | ≥95% |  |
|  |  |  | 项目区基层干部满意度 |  | ≥95% |  |

# 二　项目绩效评价工作开展情况

## （一）绩效评价目的、对象和范围

1.评价目的

本次绩效评价的目的是全面了解 2022 年通山县农村综合 改革试点试验项目资金支出的使用效率和效果，项目管理过程是否规范、申报 的项目是否达到预期目的。同时，通过绩效评价总结项目成绩和存在的问题，为今后的相关项目管理提供借鉴。

2.绩效评价对象和范围

（1）评价对象：本次绩效评价对象为 2022 年通山县农村综合改革项试点试验项目资金17940万元。

（2）评价范围

| 时间范围 | 2022年 1 月 1 日-2022年 12 月 31 日 |
| --- | --- |
| 资金范围 | 2022 年通山县农村综合改革试点试验资金17940万元 |
| 实施地点 | 通羊镇港口村、茅田村、寨下村、高坑村、沙堤村以及大畈镇板桥村、官塘村、大坑村、隐水村、西泉村、下杨村、白泥村等12个行政村 |

## （二）评价原则、评价指标体系、评价方法、评分标准

1.评价原则

绩效评价应当遵循以下基本原则：

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范 的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。在数据采集时，采取客 观数据，主管部门审查、社会中介组织复查，与问卷调查相结合的形式，以保证各项指标的真实性。

（2）统筹兼顾。绩效评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。保证评价结果的真实性、公正性，提高评价报告的公信力。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进 管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社 会监督。还应总结经验，指出问题，并就共性问题提出可操作性改进建议。

2.评价指标体系

按照财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）相关规定，本项目的指标体系由一、二、三级指标构成。

根据指标体系的确定方法，该项目指标体系构成中，指标体系的 权重分配为：项目决策占 20%、项目管理占 20%、项目产出占 35%、项目效益占 25%。

（1）项目决策下设 3 个二级指标，分别为：项目立项、绩效目标、资金投入。

（2）项目管理下设 2 个二级指标，分别为：资金管理、组织实施。

（3）项目产出下设 3 个二级指标，分别为：产出数量、产出质量、产出时效。

（4）项目效益下设 3 个二级指标，分别为：社会效益、经济效益、可持续影响、受益群体满意度。

3.评价方法

本次绩效评价采用的方法有指标评价法、社会调查法、因素分析法、比较法等。

2022年通山县农村综合改革项目绩效评价指标体系依据绩效 评价原理，结合项目实施内容和绩效目标，参照《财政部关于印发< 项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10 号）文件中 的项目支出绩效评价共性指标框架设计，包括项目决策、项目管理、 项目产出、项目效益四类指标，主要围绕资金分配、资金管理、项目 执行、产出效益等方面，客观分析项目的产出和效果，从而考察项目政策落实范围匹配性、预算编制与构成合理性，进而提出完善意见。

4.评分标准

绩效评价结果初步采用评分和评级相结合的方式，评价结果分 优、良、中和差 4 个考评等级。总分设置为 100 分，依据制定的考评 指标打分后：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

## （三）绩效评价工作过程

1.基础数据采集

（1）财务数据

财务数据是指财政预算资金、项目实际支出，通过核查 通羊镇、大畈镇人民政府财务部门提供的项目批复文件、相关合同、资金支出情况、相关费用付款清单和相关凭证；并且根据预算部门填写的基础数据表逐项进行核实；核查财务报表和其他数据统计资料。采用查看会计账册等方法调查项目资金使用是否符合资金管理办法。

（2）业务数据

项目实施情况、验收情况等资料从通羊镇和大畈镇人民政府提供的项目批复文件、工作方案中进行统计，并根据相关资料对数据核实。

2.问卷调研

为了获取全面、科学、客观的数据，本次调查采用随机选择与定 点调查相结合的方法。根据 2022年通山县农村综合改革试点试验项目财政资金支出规模、影响范围，随机抽取大畈镇隐水村、大坑村、下杨村、西泉村、板桥村、官塘村、白泥村以及通羊镇港口村、茅田村、寨下村、高坑村、沙堤村居民各 20 人，进行满意度调查，共实际发放问卷 200 份， 实际回收 200 份。经计算满意度分别为 85%。（见附件 2：问卷汇总分析报告）

3.访谈调研

通过对通羊镇、大畈镇人民政府的项目相关管理人员进行了访谈，访谈主要针对项目建设完成后的运行管护情况、项目资金来源、项目管理制度和财务管理制度、项目社会效益等。（见附件 3：访谈记录汇总）

4.数据分析及撰写报告

评价小组根据绩效评价的要求，对采集的数据进行甄别、分析，并结合访谈等数据，在打分的基础上，作出总体性结论并撰写评价报告。

# 三　综合评价结论

指标评分汇总表

| 指标 | 项目决策 | 项目管理 | 项目产出 | 项目效益 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 权重 | 20 | 20 | 35 | 25 | 100 |
| 得分 | 20 | 19.50 | 34.00 | 24.5 | 98 |
| 得分率 | 100% | 97.5% | 97.14% | 98% | 98% |

经评价，项目总得分为98 分，属于“ 优 ”。

2022年通山县农村综合改革试点试验项目实施内容县级财政资金优先安排片区项目建设，共投资4551.26万元。其中：（1）村庄环境提升1582.38万元；（2）数字乡村、云平台371.67万元；（3）大畈隐水村产业园597.2万元；（4）美丽乡村2000万元。各项目单位资金使用合规，管理制度健全，项目产出达到预期，社会效益好，但项目单位均未填写绩效目标申报表，不利于后期对项目实施作出全面评价。

# 四　绩效评价指标分析

## （一）项目决策情况

项目决策指标及分值

| 项目决策指标 | 权重 | 得分 |
| --- | --- | --- |
| 立项依据充分性 | 3 | 3 |
| 立项程序规范性 | 3 | 3 |
| 绩效目标合理性 | 3 | 3 |
| 绩效指标明确性 | 3 | 3 |
| 预算编制科学性 | 4 | 4 |
| 资金分配合理性 | 4 | 4 |
| 合计 | 20 | 20 |

1、立项依据充分性

农村改革是全面深化改革的重要内容，2015 年 11 月 2 日中共中 央办公厅、国务院办公厅印发并从提高农村改革的系统性、整体性、协同性出发制定实施《深化农村改革综合性实施方案》。

2021年 8月 13日，鄂财农村发〔2021〕9号，关于下达2021年第二批农村综合改革转移支付资金的通知，中央下拨我省28个贫困县资金，其中通山县5000万元。主要用于突出抓好乡村基础设施建设、农村人居环境整治、乡村社会治理等重点工作，切实夯实乡村振兴基础。

2022年通山县农村综合改革项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；符合政策要求；与通羊镇、大畈镇、交通局和农业农村局职责范围相符，属于部门履职所需；属于公共财政支持范围。该指标满分 3 分，根据评分标准得 3分。

2、立项程序规范性

通山县农村综合改革试点试验实施方案、设计，上报通山县发展和改革局审批立项，通羊镇 、大畈镇负责实施，通山县财政局拨付资金。

项目立项程序规范，按照规定的程序申请设立；审批文件、材料符合相关要求。该指标满分 3 分，根据评分标准得 3分。

3、绩效目标合理性

2022年通山县农村综合改革试点试验项目的绩效目标为加大农村人居环境整治力度、加强生活污水治理、提升村容村貌、完善乡村基础设施建设。该指标满分3 分，根据评分标准得 3分。

4、绩效指标明确性

项目单位未填写绩效目标申报表，无法考核和反映大畈政府和通羊镇政府是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；是否与项目目标任务数或计划数相对应。该指标满分 3 分，根据评分标准得3分。

5、预算编制科学性

根据通山县农村综合性改革试点试验方案，经通山县发展和改革局审批，预算编制有明确标准，预算编制额度较为充分。该指标满分 4 分，根据评分标准得 4分。

6、资金分配合理性

2022年通山县财政局按照湖北省财政厅《农村综合改革资金项目管理办法》要求,分配给大畈镇项目资金 2000 万元，通山县交通局1000万元；通山县农业农村局2000万元，分配依据充分。该指标满分 4 分，根据评分标准得 4分。

## （二）项目管理情况

项目管理指标及分值

| 项目管理指标 | 权重 | 得分 |
| --- | --- | --- |
| 资金到位率 | 3 | 3.00 |
| 预算执行率 | 3 | 3.00 |
| 资金使用合规性 | 4 | 4.00 |
| 管理制度健全性 | 5 | 5.00 |
| 制度执行有效性 | 5 | 4.50 |
| 合计 | 20 | 19.50 |

1、资金到位率

经查看大畈镇、通羊镇、交通局和农业农村局资金到位凭证、支出明细等财务资料，2022 年通山县农村综合改革项目资金5000万元，于 2022年 12月全部足额拨付到项目单位，资金到位率100%。该指标满分 3 分，根据评分标准得3分。

2、预算执行率

2022年通山县农村综合改革试点试验项目实际到位各项目单位总计17940万元，截至 2022年 12 月 31 日，各项目单位支出总额为 17940万元，预算执行率为 100%。该指标满分 3 分，根据评分标准得3分。

| 湖北省通山县农村综合性改革试点试验项目资金投资统计表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | （2022年） |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 单位：万元 |  |  |
| 序号 | 建设项目名称 | 建设内容 | 总投资 |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 中央财政农村综改资金 | 地方财政统筹资金 | 社会资本 |  |
|  | 总投资合计 |  | 17940 | 5000 | 6640 | 6300 |  |
| 1 | 标准化种植基地建设 | 建设绿色果蔬种植示范园 | 200 | 200 |  |  |  |
| 2 | 品牌发展 | 打造乡土特色产业品牌 | 200 | 200 |  |  |  |
| 3 | 电子商务 | 巩固提升农村电子商务应用 | 200 | 200 |  |  |  |
| 4 | 数字乡村大数据综合应用 | 整合党建、旅游、国土、林业、水利、农业等部门数据建立数字乡村平台 | 800 | 800 |  |  |  |
| 5 | 数字孵化 | 水产健康养殖“数字孵化” | 100 | 100 |  |  |  |
| 6 | 数字种植园 | 发展数字化种植示范园 | 200 | 200 |  |  |  |
| 7 | 村庄环境提升 | 村庄绿化美化亮化 | 3100 | 3100 |  |  |  |
| 8 | 文化兴村 | 繁荣丰富乡村文化 | 200 | 200 |  |  |  |
| 9 | 有机农产品种养殖 | 推广有机农产品标准化养殖 | 300 |  | 300 |  |  |
| 10 | 推动农村产业融合 | 打造新型农业经营主体 | 500 |  | 500 |  |  |
| 11 | 农民创业就业培训 | 农民职业技能培训 | 100 |  | 100 |  |  |
| 12 | 农村人才培养 | 新型农民大学生培训 | 70 |  | 70 |  |  |
| 13 | 安排农民就业 | 提供乡村公益性岗位 | 330 |  | 330 |  |  |
| 14 | 污染防治 | 农业污染防治 | 300 |  | 300 |  |  |
| 15 | 法治乡村 | 建设法治乡村 | 800 |  | 800 |  |  |
| 16 | “三风”培育 | 乡风家风民风培育 | 240 |  | 240 |  |  |
| 17 | 雪亮工程 | 视频监控系统安装 | 4000 |  | 4000 |  |  |
| 18 | 水果采摘 | 培育发展特色水果采摘园 | 2800 |  |  | 2800 |  |
| 19 | 水产养殖 | 发展特色水产养殖 | 500 |  |  | 500 |  |
| 20 | 农副产品加工 | 发展特色农副产品精深加工 | 2000 |  |  | 2000 |  |
| 21 | 特色民宿 | 发展农家乐民宿客栈 | 1000 |  |  | 1000 |  |

3、资金使用合规性

通过抽查大畈镇和通羊镇人民政府资金记账凭证、支出明细账，抽查部分资金使用符合《湖北省农村综合改革转移支付资金管理办法》（鄂财农村发〔2021〕8号）适用范围规定，未用于各村办公场所和楼堂馆所建设、弥补村级运转经费、支付村干部报酬及偿还村级债务等支出。该指标满分 4 分，根据评分标准得4分。

4、管理制度健全性

为规范和加强农村综合改革转移支付资金及项目管理，提高资金使用效益和项目管理水平，推动农村综合改革工作顺利开展，根据《财政部关于印发<农村综合改革转移支付管理办法>的通知》 （财农 〔2019〕17 号）、《财政部关于印发<村级公益事业建设一事一议财 政奖补项目管理办法>的通知》（财农改〔2011〕3 号）、湖北省财政厅制定了《湖北省农村综合改革转移 支付资金管理办法》，办法制定了资金管理、项目管理、监督评价等相关内容，大畈镇和通羊镇人民政府按照《通山县人民政府投资项目管理办法》进行项目管理，按照《会计法》各自制定了 本单位的财务管理办法，财务和业务管理制度合法、合规、完整。该指标满分 5 分，根据评分标准得5分。

5、制度执行有效性

根据《湖北省农村综合改革转移支付资金及项目管理办法》（鄂财农村发〔2021〕8号），2022年通山县农村综合试点试验改革项 目资金使用合规，资金支付相关资料齐全。该指标满分 5 分，根据评分标准得4.5分。

## （三）项目产出情况

项目产出指标及分值

| 项目产出指标 |  | 权重 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产出数量 | 绿色果蔬示范园完成率 | 1 | 1.00 |
|  | 乡土特色品牌完成率 | 1 | 1.00 |
|  | 数字乡村完成率 | 1 | 1.00 |
|  | 污水管网改造完成率 | 1 | 1.00 |
|  | 文化兴村完成率 | 1 | 1.00 |
|  | 法治工程完成率 | 1 | 1.00 |
|  | 村湾巷道硬化完成率 | 1 | 1.00 |
|  | 农村人才培养完率 | 1 | 1.00 |
|  | 雪亮工程完成率 | 1 | 1.00 |
|  | 村庄环境提升完成率 | 1 | 1.00 |
| 产出质量 | 绿色果蔬示范园合格率 | 1.5 | 1.50 |
|  | 乡土特色品牌合格率 | 1.5 | 1.50 |
|  | 数字乡村合格率 | 1.5 | 1.50 |
|  | 污水管网改造合格率 | 1.5 | 1.50 |
|  | 文化兴村合格率 | 1.5 | 1.00 |
|  | 法治工程合格率 | 1.5 | 1.50 |
|  | 村湾巷道硬化合格率 | 1.5 | 1.50 |
|  | 农村人才培养合格率 | 1.5 | 1.00 |
|  | 雪亮工程合格率 | 1.5 | 1.50 |
|  | 村庄环境提升合格率 | 1.5 | 1.50 |
| 产出时效 | 绿色果蔬示范园时效 | 1 | 1.00 |
|  | 乡土特色品牌时效 | 1 | 1.00 |
|  | 数字乡村时效 | 1 | 1.00 |
|  | 污水管网改造时效 | 1 | 1.00 |
|  | 文化兴村时效 | 1 | 1.00 |
|  | 法治工程时效 | 1 | 1.00 |
|  | 村湾巷道硬化时效 | 1 | 1.00 |
|  | 农村人才培养时效 | 1 | 1.00 |
|  | 雪亮工程时效 | 1 | 1.00 |
|  | 村庄环境提升时效 | 1 | 1.00 |
| 合计 |  | 35 | 340 |

1、产出数量

根据项目单位提供的项目验收单等相关资料，2022年通山县 农村综合改革项目实施的各项内容都已完工，并经施工方、监理方、 建设方三方验收。该指标满分10分，根据评分标准得 10分。

2、产出质量

根据项目单位提供的项目验收单、结算审核报告等相关资料， 2022年通山县农村综合改革试点试验项目实施经施工方、监理方、建设方三方验收，验收意 见均为合格，质量合格率 100%，该指标满分 15 分，根据评分标准得14分。

3、产出时效

根据项目单位提供的项目施工合同、验收资料，各项目施工均按 计划工期完成。该指标满分 10 分，根据评分标准得10分。

## （四）项目效益情况

项目效益指标及分值

| 项目效益指标 |  | 权重 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 社会效益指标 | 完善农村基础设施 | 4 | 4.00 |
|  | 提升农村人居环境 | 4 | 4.00 |
| 经济效益 | 增加村集体收入 | 4 | 4.00 |
| 可持续影响 指标 | 管护制度健全性 | 6 | 6.00 |
| 服务对象满 意度指标 | 居民满意度 | 7 | 6.50 |
| 合计 |  | 25 | 24.5 |

1、完善农村基础设施

2022年通山县农村综合改革试点试验项目贯彻落实《深化农村改革综合性实施方案》《通山乡村振兴战略规划（2018—2022 年）》等文件精神，突出抓好乡村基础设施建设。该指标满分 4 分，根据评分标准得4分。

（2）提升农村人居环境

一批展示田园风光、饱含乡愁韵味、融合现代文明的美丽乡村示范村，建成的示范村基础设施完善、群众健身服务性配套设施齐全，各类生活、文娱、产业活动场地一应俱全，群众乡村生活舒适度、满意度和获得感爆棚。该指标满分 4 分，根据评分标准得4分。

（3）增加村集体收入

有效增加了村集体收入。该指标满分4 分，根据评分标准得4分。

（4）管护制度健全性

2022年通山县农村综合改革试点试验项目制定相关方案。该指标满分 6分，根据评分标准得 6分。

（5）居民满意度

通山县农村综合改革项目财政资金支出规模、影响范围，采用随机选择 与定点调查相结合的方法，对大畈镇隐水村、大坑村、下杨村、西泉村、板桥村、官塘村、白泥村以及通羊镇港口村、茅田村、寨下村、高坑村、沙堤村村居民各 20 人，进行满意度调查，共实际发放问卷 200 份，实际回收 200 份。 经计算满意度为 85%。该指标满分 7 分，根据评分标准得6.5分。

# 五　项目主要经验、存在问题及原因分析

## （一）项目主要经验

1、形成长效发展机制，产业发展示范区集聚集群

夯实特色产业基础，壮实全县绿色产业规模，形成产业集聚示范和辐射带动功能。抢抓智慧农业发展方向，改造传统农业种植，实现机械化、智能化、现代化改造；综合运用精准扶贫和乡村振兴衔接工作机制，因地制宜出台鼓励龙头产业、能人大户发展产业的激励机制，培育了阳春园、八福康、感通果业、臻兴农业科技、观强生态农庄、大畈枇杷专业合作社、隐水种养殖专业合作社等一批特色种植龙头企业和优势特色产业集群；充分发挥交通区位和生态旅游资源优势，依托隐水洞、龙隐山景区辐射带动作用和富水湖水资源优势，大力发展旅游业，以生态旅游与生态农业相互促进相互发展。项目的实施，提高了绿色综合性产业集聚度和综合竞争力，推动了农旅康养绿色产业发展示范区建设，实现了长效发展。

2、实现数据信息管理，数字乡村示范区高质高效

加快网络信息终端建设和服务供给，片区宽带网络和5G网络覆盖率全面提升。推动农村政务服务、水利、公路、电力、冷链物流、农业生产加工等传统基础设施的数字化、智能化转型和智慧水利、智慧交通、智能电网、智慧农业、智慧物流等建设。构建支撑农业全产业链数字化服务的县域农业大数据平台，使数字技术渗透于农业生产经营管理各个环节，智慧农田、智慧加工、智慧渔场等新型农业生产载体成为主流，农村电商成为农产品出村进城重要渠道。镇村视频会议系统的安装，乡村治理物联网包括村务、矿山监控、森林防火监控、防灾减灾等领域的物联网建成，数字化治理更加高效。“互联网+党建+政务服务”信息平台的建立，实现信息发布、民情收集、议事协商、公共服务等村级事务在网上运行，农民数字化素养明显提升。

3、完善增收保障机制，村民增收示范区先行先试。

依托我县旅游资源优势带动片区农产品的发展，引导群众种植农产品和发展创业。整合财政、信贷、保险、用地、项目支持等扶持政策，落实支持返乡下乡人员创业创新各项政策，为返乡能人创业和群众就业提供多方面支持。2021年县政府出台了《通山县就业创业培训助力乡村振兴工作实施方案》，以返乡农民工和农村富余劳动力为重点，提高劳动者的就业和创业能力，县劳动就业培训中心每年为试点片区培养创业就业人员600余人，积极推动农民转移就业，稳步增加农民工资性收入。健全农村集体资产收益分配机制，规范运行农村集体资产监管平台和农村产权交易平台，带动农民增收。

村集体经济村均年收入由试点前的10万元，增加至试点后的22万元；试点村农民人均年收入由试点前的1.5万元，增加至试点后的2.1万元。

4、健全综合治理模式，文明治理示范区长治长效。

建立强化党员阵地基层堡垒建设和新时代乡风文明建设双管齐下的机制，加强片区人才培育，建立村级后备干部库，提高乡村治理水平。建立垃圾分类示范区、污水排放长效机制，促进农村公共环境治理，提升片区村庄环境及绿化美化亮化水平。通过完善村级“小微权力”监管、村级“三资”监管机制、“一村一辅警一法律顾问”机制、社会治安防控体系，村庄综合治理能力大幅度提升。深化农村体制改革，强化基层党建与法制建设；启动新时代乡风文明建设工程，通过实践新时代乡风文明提升与传承机制，探索乡村治理新机制，达到小事不出村、大事不出镇、事事有人管的文明乡村治理效果。

## （二）存在问题及整改措施

- 1存在的问题

（1）农村基础设施投入不足。近年来，国家加大对农村基础设施的投入力度，尤其是“村村通”项目的实施，使公路、电力、生活和饮用水、电话网、有线电视网、互联网等都进了农村。但片区试点村除了板桥村、隐水村在省纪委驻村工作队的帮扶下，乡村面貌改善较大，其他村基础设施建设投入相对不足，村组公路硬化率不高；农田水利等基础设施年久失修，设施不配套；农技科技水平不高，新型农业机械和技术没有普及到位，农民更多只能“靠天吃饭”；农业防灾减灾体系建设尚不健全，农民抵抗恶劣天气的能力不强。

（2）农村实用人才短缺。农业现代化和乡村产业发展缺乏有能力的带头人。乡村本土实用技能人才缺乏，农民自主创业、自我发展能力弱，新型经营主体与农民的利益联结机制尚不够紧密，辐射带动农户能力有待提升。随着城镇化步伐的加快，大量的农村年轻劳动力源源不断地流向城市。在家务工的农民大多素质不高，一方面直接影响新的种养殖技术和新农业机械设备的推广和普及；另一方面，农民缺乏市场经济意识，市场观念薄弱，导致农产品投入产出比不高。

（3）农村产业质量不高。主要体现在：一是农业生产结构不优。农业有产品无品牌、有品牌无规模、有规模无产业的问题依然存在，加之农产品标准化程度低，产品质量认证滞后，产业链条短、附加值不高。二是农业社会化服务体系发展不充分。试点村的仓储、冷链、物流、信息咨询等服务较为缺乏，物流经营成本高。农业科技成果转化迟缓，试点村基本没有固定的，乡镇农技服务人员年龄已经老化，服务针对性和农业科技创新能力不强。

- 2整改措施

（1）补齐乡村基础设施短板。围绕城乡公共服务均等化目标，加快补齐试点村基本公共服务软硬件设施，使城乡居民在公共服务等方面实现“等值化”。一方面，要加快补齐农村公共基础设施短板。持续推动“四好农村路”提质扩面，有序推进较大人口规模自然村（组）等通硬化路建设，支持村内道路建设和改造。另一方面，全面推进水利基础设施建设，提升灌区质量，扩大灌溉面积；全面完成农村饮水安全巩固提升工程任务，城市管网向农村延伸，推进城乡供水一体化。

（2）增强乡村内生发展动力。坚持农民主体地位，发挥基层组织和农民的主观能动性，培育提升乡村内生发展动力。一方面，要突出农民在农村发展中的主体地位。让农民参与农村发展的规划、计划、实施、反馈、修订等重要环节，保证农民具有广泛的参与权、决策权、知情权等。另一方面，加快构建现代农业职业教育制度。大力加强职业教育和职业培训，深化大中专学校合作，培育新型职业农民，培训内容着重向农业发展理念、绿色发展、农业文化、创业创新和农场管理等主题集中。鼓励引导试点区农民通过弹性学制参加中高等农业职业教育，将八福康、感通果业等农业企业和农业园区建成农民的实习实训基地和创业孵化店地，全面提升农业劳动者职业技能的实用性。

（3）优化乡村产业发展要素。实现乡村产业发展的基本路径，是农村产业融合发展和多元经营主体培育，关键在于人才、技术、资金等农村产业发展要素的优化配置。一是促进人才下乡。乡村产业发展需要大量懂技术、会经营、善管理的综合管理型人才和专业技术型人才，引导大中专毕业生、退伍军人、城市务工返乡人员带项目、带技术到农村创业，推动乡村人才振兴。二是促进科技下乡。发挥科技在农业生产中的支撑作用，引导农业科研院所、技术推广单位到片区建立试验示范基地，鼓励专业技术人员深耕乡村，推动“科技下乡”向“常下乡下长乡”转变。三是促进资金下乡。把试点村建设作为财政支出的优先保障领域，形成财政优先保障、政策性金融重点倾斜、商业性金融积极参与的大金融支持格局。积极开展农地承包经营权、林权、大型农机具等多种产权抵押贷款和质押贷款，拓宽抵押和质押物范围，为试点村产业发展破除资金障碍。

# 六　有关建议

1.对农村综合改革项目资金进行专账核算，保证资金安全运行，防止被挤占挪用。

2.项目申报时通过召开村民大会或村民代表会议，按照民主程序议定农村综合改革项目。

3.项目单位强化绩效目标管理，在以后年度进行项目申报时， 按照《财政支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）文件要 求，结合项目计划内容和预算安排情况，从项目投入、管理、产出以 及效益等方面全面编制完善的绩效目标、指标，并赋予合适的指标值，从而反映项目内容的完成情况和预期效益。

- 附件 1：绩效评价指标体系及得分情况表

2022年通山县农村综合改革试点试验项目绩效评价得分情况

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 权重 | 指标解释 | 评价标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目决策 （20 分） | 项目立项 (6 分) | 立项依据充分性 |  | 3 | 项目立项是否符合法律法规、相关政 策 、发展规划以及部门职责，用以反 映和考核项目立项依据情况。 | 项目符合经济社会发展规划和部门年度工作 计划（2 分）；根据需要制定中长期实施规划 （ 1分）。 | 3.00 |
|  |  | 立项程序规范性 |  | 3 | 项目申请、设立过程是否符合相关要 求，用以反映和考核项目立项的规范 情况。 | 项目符合申报条件（1 分）；申报、批复程序 符合相关管理办法（1 分）；项目实施调整履 行相应手续（1 分）。 | 3.00 |
|  | 绩效目标 （6分） | 绩效目标合理性 |  | 3 | 项目所设定的绩效目标是否依据充 分，是否符合客观实际，用以反映和 考核项目绩效目标与项目实施的相 符情况。 | 依据充分（1 分）； 目标细化（1 分）； 目标 量化（1 分）；全部为定性指标的不得分；能 够量化而不量化的，每发现 1 处扣 1 分，直 至指标分值扣完为止。 | 3.00 |
|  |  | 绩效指标明确性 |  | 3 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否 清晰 、细化 、可衡量等，用以反映和 考核项目绩效目标的明晰化情况。 | 指标细化（1 分）；指标量化（1 分）；指标 可衡量（1 分） ；全部为定性指标的不得分； 能够量化而不量化的，每发现 1 处扣 1 分， 直至指标分值扣完为止。 | 3.00 |
|  | 资金投入 （8分） | 预算编制科学性 |  | 4 | 项目预算编制是否经过科学论证、有 明确标准,资金额度与年度目标是否 相适应,用以反映和考核项目预算编 | 预算安排明确（2 分）；资金依据充分（1）； 符合项目实施计划（1 分）。 | 4.00 |
|  |  |  |  |  | 制的科学性 、合理性情况。 |  |  |
|  |  | 资金分配合理性 |  | 4 | 项目预算资金分配是否有测算依据, 与补助单位或地方实际是否相适应, 用以反映和考核项目预算资金分配 的科学性 、合理性情况。 | 预算资金分配依据是否充分（2 分）；资金分 配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应（2 分）。 | 4.00 |
| 项目管理 （20 分） | 资金管理 （10 分） | 资金到位率 |  | 3 | 实际到位资金与预算资金的比率，用 以反映和考核资金落实情况对项目 实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位/计划到位）×100% ; 资金到位率低于 95%，每下降 1% ，扣除权重 分的 5%，低于 80%（含）不得分。 | 3.00 |
|  |  | 预算执行率 |  | 3 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=（实际执行/计划执行）×100% ; 预算执行率低于 95%，每下降 1% ，扣除权重 分的 5%，低于 80%（含）不得分。 | 3.00 |
|  |  | 资金使用合规性 |  | 4 | 项目资金使用是否符合相关的财务 管理制度规定，用以反映和考核项目 资金的规范运行情况。 | 资金使用完全符合评价要点的共 3 分；虚列支出（套取）扣 1 分；支出依据不合规扣 1 分；截留 、挤占扣 1 分。 | 4.00 |
|  | 组织实施 （10 分） | 管理制度健全性 |  | 5 | 项目实施单位的财务和业务管理制 度是否健全，用以反映和考核财务和 业务管理制度对项目顺利实施的保 障情况。 | 建立健全项目管理制度（2 分）；建立健全项 目财务制度（2 分）；建立健全内部管理制度 （1分）。 | 5.00 |
|  |  | 制度执行有效性 |  | 5 | 项目实施是否符合相关管理规定，用 以反映和考核相关管理制度的有效 执行情况。 | 遵守相关规定（2 分）；项目手续完备（1 分）； 执行相关制度（2 分） ；每单项扣 1.25 分。 | 4.50 |
| 项目绩效 （60 分） | 项目产出 （35 分） | 产出 数量 （10分） | 绿色果蔬示范园完成率 | 1 | 考察绿色果蔬示范园完成数量情况 | 得分=（实际完成绿色果蔬示范园数量/计划绿色果蔬示范园数量）*权重。 | 1 |
|  |  |  | 乡土特色品牌完成率 | 1 | 考察乡土特色品牌完成数量情况 | 得分=（实际完成数量/计划完成数量）*权重 | 1 |
|  |  |  | 数字乡村完成率 | 1 | 考察数字乡村完成数量情况 | 得分=（实际完成数量/计划完成数量）*权重 | 1 |
|  |  |  | 污水管网改造完成率 | 1 | 考察污水管网改造完成数量情况 | 得分=（实际完成数量/计划完成数量）*权重 | 1 |
|  |  |  | 文化兴村完成率 | 1 | 考察文化兴村完成数量情况 | 得分=（实际完成数量/计划完成数量）*权重 | 1 |
|  |  |  | 法治工程完成率 | 1 | 考察法治工程完成数量情况 | 得分=（实际完成数量/计划完成数量）*权重 | 1 |
|  |  |  | 村湾巷道硬化完成率 | 1 | 考察村湾巷道硬化完成数量情况 | 得分=（实际完成数量/计划完成数量）*权重。 | 1 |
|  |  |  | 农村人才培养完成率 | 1 | 考察农村人才培养完成数量情况 | 得分=（实际完成数量/计划完成数量）*权重 | 1 |
|  |  |  | 雪亮工程完成率 | 1 | 考察雪亮工程完成数量情况 | 得分=（实际完成数量/计划完成数量）*权重 | 1 |
|  |  |  | 村庄环境提升完成率 | 1 | 考察村庄环境提升完成情况。 | 得分=（实际完成数量/计划完成数量）*权重 | 1 |
|  |  | 产出 质量 （15分） | 绿色果蔬示范园合格率 | 1.5 | 考察绿色果蔬示范园验收合格情况 | 验收合格并出具相关材料得满分； 未验收或未出具相关材料不得分。 | 1.50 |
|  |  |  | 乡土特色品牌合格率 | 1.5 | 考察乡土特色品牌验收合格情况 | 验收合格并出具相关材料得满分； 未验收或未出具相关材料不得分。 | 1.50 |
|  |  |  | 数字乡村合格率 | 1.5 | 考察数字乡村验收合格情况 | 验收合格并出具相关材料得满分； 未验收或未出具相关材料不得分。 | 1.50 |
|  |  |  | 污水管网改造合格率 | 1.5 | 考察污水管网改造验收合格情况 | 验收合格并出具相关材料得满分； 未验收或未出具相关材料不得分。 | 1.50 |
|  |  |  | 文化兴村合格率 | 1.5 | 考察文化兴村验收合格情况 | 验收合格并出具相关材料得满分； 未验收或未出具相关材料不得分。 | 1.00 |
|  |  |  | 法治工程合格率 | 1.5 | 考察法治工程验收合格情况 | 验收合格并出具相关材料得满分； 未验收或未出具相关材料不得分。 | 1.50 |
|  |  |  | 村湾巷道硬化合格率 | 1.5 | 考察村湾巷道硬化验收合格情况 | 验收合格并出具相关材料得满分； 未验收或未出具相关材料不得分。 | 1.50 |
|  |  |  | 农村人才培养合格率 | 1.5 | 考察农村人才培养验收合格情况 | 验收合格并出具相关材料得满分； 未验收或未出具相关材料不得分。 | 1.00 |
|  |  |  | 雪亮工程合格率 | 1.5 | 考察雪亮工程验收合格情况 | 验收合格并出具相关材料得满分； 未验收或未出具相关材料不得分。 | 1.50 |
|  |  |  | 村庄环境提升合格率 | 1.5 | 考察村庄环境提升验收合格情况 | 验收合格并出具相关材料得满分； 未验收或未出具相关材料不得分。 | 1.50 |
|  |  | 产出 时效 （10分） | 绿色果蔬示范园时效 | 1 | 考察绿色果蔬示范园完成及时性情况。 | 按照合同进度并出具相关材料得满分； 未按合同进度或未出具相关材料每项根据项目资料扣分，每次 0.5 分。 | 1 |
|  |  |  | 乡土特色品牌时效 | 1 | 考察乡土特色品牌完成及时性情况 | 按照合同进度并出具相关材料得满分； 未按合同进度或未出具相关材料每项根据项目资料扣分，每次 0.5 分。 | 1 |
|  |  |  | 数字乡村时效 | 1 | 考察数字乡村完成及时性情况 | 按照合同进度并出具相关材料得满分； 未按合同进度或未出具相关材料每项根据项目资料扣分，每次 0.5 分。 | 1 |
|  |  |  | 污水管网改造时效 | 1 | 考察污水管网改造工 程施工完成及时性情况。 | 按照合同进度并出具相关材料得满分； 未按合同进度或未出具相关材料每项根据项目资料扣分，每次 0.5 分。 | 1 |
|  |  |  | 文化兴村时效 | 1 | 考察文化兴村完成及时性情况 | 按照合同进度并出具相关材料得满分； 未按合同进度或未出具相关材料每项根据项目资料扣分，每次 0.5 分。 | 1 |
|  |  |  | 法治工程时效 | 1 | 考察法治工程完成及时性情况 | 按照合同进度并出具相关材料得满分； 未按合同进度或未出具相关材料每项根据项目资料扣分，每次 0.5 分。 | 1 |
|  |  |  | 村湾巷道硬化时效 | 1 | 考察村湾巷道硬化完成及时性情况 | 按照合同进度并出具相关材料得满分； 未按合同进度或未出具相关材料每项根据项目资料扣分，每次 0.5 分。 | 1 |
|  |  |  | 农村人才培养时效 | 1 | 考察农村人才培养完成及时性情况 | 按照合同进度并出具相关材料得满分； 未按合同进度或未出具相关材料每项根据项目资料扣分，每次 0.5 分。 | 1 |
|  |  |  | 雪亮工程时效 | 1 | 考察雪亮工程完成及时性情况 | 按照合同进度并出具相关材料得满分； 未按合同进度或未出具相关材料每项根据项目资料扣分，每次 0.5 分。 | 1 |
|  |  |  | 村庄环境提升时效 | 1 | 考察村庄环境提升完成及时性情况 | 按照合同进度并出具相关材料得满分； 未按合同进度或未出具相关材料每项根据项目资料扣分，每次 0.5 分。 | 1 |
|  | 项目效益 （25分） | 社会 效益 （8分） | 完善农村基础设施 | 4 | 考察 2022年通山县农村综合改革项目实施完善农村基础设施情况。 | 效果显著（4 分）；较为显著（3 分）；一般（2 分） ；没有（0 分）。 | 4 |
|  |  |  | 提升农村人居环境 | 4 | 考察 2022 年通山县农村综合改革项目实施提升农村人居环境情况。 | 效果显著（4 分）；较为显著（3 分）；一般（2 分） ；没有（0 分）。 | 4 |
|  |  | 经济 效益 （4分） | 增加村集体收入 | 4 | 考察 2022年通山县农村综合改革项目实施增加村集体收入情况。 | 效果显著（4 分）；较为显著（3 分）；一般（2 分） ；没有（0 分）。 | 4 |
|  |  | 可持 续影 响 （6分） | 管护制度健全性 | 6 | 考察 2022年通山县农村综合改革项目长效管理机制健全性情况。 | 资金投入健全（1 分）；制度建设健全（1 分）； 管理考核健全（1 分）；运营管护健全（1 分）； 责任落实健全（1 分）；督促检查健全（1 分）。 | 6 |
|  |  | 满意 度 （7分） | 居民满意 度 | 7 | 根据问卷调查计算通羊镇港口村、茅田村、寨下村、高坑村、沙堤村以及大畈镇板桥村、官塘村、大坑村、隐水村、西泉村、下杨村、白泥村等12个行政村居 民满意度。 | 根据问卷评分，满意率=(选择“A”选项样本数 +“ B”选项样本数×0.8+“ C”选项样本数×0.6)/ 总样本数×100% ；根据问卷评分≥90%得满分；满意度低于 90%，每下降 1% ，扣除权重分的 5%。 | 6.5 |
| 合计 |  |  |  | 100 |  |  | 98 |

- 附件 2：问卷汇总分析报告

调查问卷分析

本调查问卷是为 2022 年通山县农村综合改革项目项目财政支 出绩效评价提供依据，旨在不断提高财政资金支出效率，是绩效评价工作组开展项目绩效评价的重要内容之一。

一、调查内容

此次问卷调查的调查内容为通山县通羊镇港口村、茅田村、寨下村、高坑村、沙堤村以及大畈镇板桥村、官塘村、大坑村、隐水村、西泉村、下杨村、白泥村居民满意度情况。

二、调查要求

为了获取全面、科学、客观的调查结果，对调查的要求规定如下：

1.调查对象为通羊镇港口村、茅田村、寨下村、高坑村、沙堤村以及大畈镇板桥村、官塘村、大坑村、隐水村、西泉村、下杨村、白泥村居民。

2.为了获取全面、科学、客观的数据，本次调查采用随机选择与 定点调查相结合的方法。根据 2022 年通山县农村综合改革项目财政资金支出规模、影响范围，随机抽取通山县通羊镇港口村、茅田村、寨下村、高坑村、沙堤村以及大畈镇板桥村、官塘村、大坑村、隐水村、西泉村、下杨村、白泥村居民各 20 人，进行满意度调查，共实际发放问卷 200份，实际回收 200 份。

3.调查问卷由调查人员与被调查人员沟通后由被调查人填写，填写过程不记名，确保填写态度认真，数据采信度高。

三、调查结果

根据各项目相关问卷调查内容，具体调查结果如下所示：

本次满意度调查问卷，共设置了 4 个满意度问题，每个问题的满意度问题分为 4 档，依次为：非常满意、比较满意、一般、不满意； 各档次对应的分值分别为 100%、80%、60%、0%，通过加权计算得出各项指标的满意度比例。

经计算收到各村居民满意度为85%。

（2）总体来看，项目实施后受益群体对项目反馈较好，与调查结果相符，公众对项目实施后满意度较高。