通山县自然资源和规划局

“2021年中央第一批自然灾害防治体系建设”

项目专项资金

财政支出绩效评价报告

苏公H[2022]A  号

公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)湖北分所

Hubei Branch, Gong zheng Tian ye Certified Public Accountants, SGP

湖北省省级财政项目资金绩效评价报告

湖北省预算绩效评价报告

报告名称：2021年中央第一批自然灾害防治体系建设专项资金

预算部门（单位）：通山县自然资源和规划局

预算年度：2021年度

评价类型：项目  政策□   部门整体□

评价单位：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）湖北分所

主评人 1：

主评人 2：

专    家：

正式提交日期：2021年10月

通山县自然资源和规划局

“2021年中央第一批自然灾害防治体系建设”

项目专项资金

财政支出绩效评价报告

通山县财政局：

根据通山县财政局关于开展2021年财政专项支出重点评价工作的通知（通财发〔2022〕16号）和相关规定，遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，在预算部门绩效自评的基础上，我们对通山县自然资源和规划局“2021年中央第一批自然灾害防治体系建设”项目专项资金财政支出实施了绩效评价，现将评价情况报告如下：

- 一、项目基本情况

- （一）项目概况

2021年5月受强降雨影响，湖北咸宁九宫山国家地质公园多处发生滑塌险情：东港村杨树湾一组滑坡、金家田管理站屋后滑坡、风电公司边坡、邮政宾馆不稳定斜坡，严重威胁临近居民生产生活安全，日常生活受到严重影响，为切实加强地灾防治，提高防灾减灾能力，切实保障人民群众生命生活生产安全，恢复和改善地质环境与生态环境，消除地质灾害隐患，通山县自然资源和规划局决定对此4处地质灾害进行治理。同年6月，湖北咸宁九宫山国家地质公园太平山茶场道路边、九宫山风景区天池、九宫山风景区泉崖喷雪、九宫山风景区S209省道沿线发生滑坡险情。其中太平山茶场道路沿线发生7处滑坡险情，S209省道沿线发生2处滑坡险情。因原东港村一组杨树湾滑坡点位于咸九高速公路规划路线范围内，该治理工程实施将影响公路建设，为了节约资金，统筹规划，通山县人民政府将该滑坡点治理工程纳入到咸九高速公路边坡防护工程中，故不纳入本次工程治理。原九宫山风电公司不稳定斜坡已由通山县九宫山管委会实施治理工程，不纳入此次工程治理。变更后的工程内容如下：

（1）咸宁九宫山国家地质公园金家田管理站屋后滑坡，处理方案：清理坡面、回填+挡土墙+涵管；

（2）咸宁九宫山国家地质公园邮政宾馆不稳定斜坡，治理方案：削坡整形+挡土墙+截排水沟+坡面绿化；

（3）咸宁九宫山国家地质公园船埠村一组坑源乡道旁水石流，治理方案：挡土墙；

（4）咸宁九宫山国家地质公园太平山茶场道路边滑坡，治理方案：挡土墙；

（5）咸宁九宫山国家地质公园九宫山风景区天池滑坡，治理方案：挡土墙+修整路面；

（6）咸宁九宫山国家地质公园九宫山风景区泉崖喷雪滑坡，治理方案：挡土墙+修整路面；

（7）咸宁九宫山国家地质公园九宫山风景区S209省道沿线2处滑坡，治理方案：挡土墙+修整路面。

根据财政部《关于提前下达2021年自然灾害防治体系建设补助资金预算（第一批）的通知》（财资环〔2020〕72号）精神，湖北省财政厅文件《省财政厅关于下达2021年中央第一批自然灾害防治体系建设补助资金的通知》（鄂财环发〔2021〕8号，湖北省自然资源厅文件《省自然资源厅关于下达2021年度自然灾害防治体系建设补助资金（第一批）项目任务的通知》，通山县自然资源和规划局申请拨付咸宁九宫山国家地质公园4处地质灾害治理工程项目专项资金并经通山县人民政府审批。

本次绩效评价的专项资金，实施单位是通山县自然资源和规划局。2021年度专项资金投入总额为470.00万元，使用总额为325.60万元，结余144.40万元。

- （二）项目绩效目标

1.年度总体目标：

通过清理坡面、平整坡面、挡土墙工程、锚杆喷砼工程、客土喷播、截水沟修建的施工，有效保障人民生产、生活和财产安全。

2. 2021年阶段性目标

数量指标：地质灾害隐患治理点7个；治理滑塌方量12,640立方米；绿化面积1,900平米；修建挡土墙2,070立方米，修整路面1,310平米。

时效指标：工程按期完成率100%；项目完成及时性100%。

质量指标：治理工程验收合格率100%。

成本指标：项目成本控制额度470万元。

效益指标：提升治理区群众生命安全保障为100%；减少治理区群众财产损失1,600万元以上；消除崩塌隐患为100%；改善居民环境为明显改善。

满意度指标：实施区域受益人群满意度≥90%。

- 二、绩效评价工作情况

- （一）绩效评价目的

本次绩效评价，依据通山县自然资源和规划局设定的绩效目标，对“2021年中央第一批自然灾害防治体系建设” 支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观的分析和评判。通过开展绩效评价，完善工程建设专项资金绩效评价管理体系，加强项目支出的绩效管理和提高财政资金的使用效益。

- （二）绩效评价依据

绩效评价工作依据包括国家和省、市有关法律、行政法规及规章制度，被评价对象提供的相关资料，具体如下：

1.《中华人民共和国预算法》

2.《中华人民共和国预算法实施条例》

3.国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）

4.财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）

5. 财政部建设部《建设工程价款结算暂行办法》（财建〔2004〕369 号）

6.湖北省财政厅《关于印发全面实施预算绩效管理系列制度的通知》（鄂财绩发〔2020〕3号）

7.湖北省财政厅《第三方机构参与预算绩效管理地方标准》DB42/T

8. 湖北省财政厅《省财政厅关于下达2021年中央第一批自然灾害防治体系建设补助资金的通知》（鄂财环发〔2021〕8号）

9. 湖北省自然资源厅《省自然厅关于下达2021年度自然灾害防治体系建设补助资金（第一批）项目任务的通知》（鄂自然资函〔2021〕28号 ）

10.《通山县财政局关于开展2021年财政专项支出重点评价工作的通知》（通财发〔2022〕16号）

11.通山县自然资源和规划局部门职能

12.单位自评表和财务管理制度，年度预、决算报告，财务和会计资料。

13.其他与项目相关的文件资料

- （三）绩效评价方法

1.比较法。通过对绩效目标与实际实施效果的对比，综合分析绩效目标实现程度。

2.公众评判法。通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

3.实地考察。前往具体实施地进行考察，了解实际进展情况，评价项目的绩效目标实现程度。

- （四）绩效评价指标体系

本次绩效评价指标体系从项目决策、过程、产出、效益四个方面开展绩效评价。绩效评价指标体系设置了4个一级指标，11个二级指标，25个三级指标。一级指标的分值为项目决策（15分），占15%；项目过程（25分），占25%；项目产出（40分），占40%；项目效益（20分），占20%。（绩效评价指标体系见附件）

- （五）绩效评价过程

1.成立绩效评价工作组

根据国家绩效评价相关规定及《通山县财政局关于开展2021年财政专项支出重点评价工作的通知》和相关规定等文件要求，我们成立了绩效评价工作组（以下简称“评价工作组”），具体实施本项目财政拨款的绩效评价工作。

2.绩效评价实施过程

(1)了解项目背景

通过查阅预算批复文件、施工图设计、支付明细等资料,评价工作组充分熟悉项目背景、项目内容、项目活动等信息，这为评价工作组开展绩效评价奠定了基础。

(2)设计指标体系

评价工作组就“财政预算拨款”绩效评价相关事项与通山县财政局、通山县自然资源和规划局进行了充分的讨论与研究，根据项目支出具体情况设定了绩效评价指标体系。

(3)开展现场评价

评价工作组通过梳理本项目相关的批复、到款、支出文件、财务支付凭证等资料，并与项目负责人交流，了解具体项目实施情况。

(4)绩效评价分析与报告

分析相关资料，将实际完成数与年初目标数进行对比，计算各项指标的完成率，进行详细分析，形成项目各指标的综合评价结果，将评价结果纳入已确定的各项指标临界区间进行比较，确定绩效评价分数。

对评价工作进行总结，将项目基本情况、绩效评价工作情况、评价分析及评价结果、经验及做法、问题及建议等形成书面报告。

- 三、 综合评价结论

- (一)评分结果

根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）第十八条，绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级可根据不同评价内容设定。总分一般设置为100分，等级一般划分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

通过对本次绩效指标完成情况的分析，按照评分标准，各项具体得分如下表：

| 评价指标 | 权重 | 标准分值 | 评价得分 | 得分率 | 评价等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目决策 | 15% | 15 | 14 | 93.33% | 优 |
| 项目过程 | 25% | 25 | 22 | 88.00% | 良 |
| 项目产出 | 40% | 40 | 30 | 75.00% | 中 |
| 项目效益 | 20% | 20 | 13 | 65.00% | 中 |
| 合计 | 100% | 100 | 79 | 79.00% | 中 |

- （二）主要结论

“2021年中央第一批自然灾害防治体系建设”绩效评价得分结果为79分。绩效评价等级为“中”。

- 四、绩效评价指标分析

- （一）项目决策（得分14分）

项目决策情况主要评价项目立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、资金投入预算编制科学性、资金分配的合理性。评价工作组主要采取了搜集、查阅、研读国家相关政策文件，进行资料整理和分析，对项目决策涉及的指标进行打分。该指标权重15分，实际得分为14分，评价结果为“优”。

| 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 评价扣分 | 实际得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目立项 | 5 | 立项依据的充分性 | 3 | 0 | 3 |
|  |  | 立项依据的规范性 | 2 | 0 | 2 |
| 绩效目标 | 5 | 绩效目标合理性 | 2 | 0 | 2 |
|  |  | 绩效指标明确性 | 3 | 1 | 2 |
| 资金投入 | 5 | 预算编制的科学性 | 3 | 0 | 3 |
|  |  | 资金分配的合理性 | 2 | 0 | 2 |

- 1.项目立项(得5分)

(1)立项依据的充分性，用以反映和考核项目立项依据是否充分情况。评价工作组通过查阅《通山县财政局关于开展2021年财政专项支出重点评价工作的通知》和省财政厅下发文件及工程项目相关文件，项目立项依据充分。根据评分标准，该项不扣分，得3分。

(2)立项依据的规范性，指项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。评价小组通过查阅批复文件、施工图设计、预算审计、支付明细等资料,了解是否符合项目立项规范性情况。依据评分标准，该项不扣分，得2分。

- 2.绩效目标（得分4分）

(1)绩效目标合理性，指项目是否设定绩效目标和绩效指标，所设定的绩效目标和指标是否符合实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。评价工作组查阅了“绩效目标自评表”等相关资料，绩效指标设置了“产出指标、效益指标”，并且具体分解为二级、三级指标，符合相关政策文件的要求。依据评分标准，该项不扣分，得2分。

(2)绩效目标明确性，指绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核项目绩效目标的量化情况。经查阅“绩效目标自评表”设定的年度指标值和完成值，部分指标值没有清晰、明确的量化，仅以“明显改善”等文字描述，指标值之间没有对比性和可衡量性，部分指标值设置未考虑设计变更。依据评分标准，该项扣1分，得2分。

- 3.资金投入（得分5分）

(1)预算编制的科学性，指预算编制的科学性程度，用以反映和考核资金预算情况。项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应。投资预算按施工图设计方案，结合可行性研究编制，标准明确，资金额度合理，该项不扣分，得3分。

(2)资金分配的合理性，指到位资金的分配，用以反映和考核项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应。经查阅预算批复、施工图设计等文件，资金分配按投资预算分项工程进行细化，依据评分标准，该项不扣分，得2分。

- （二）项目过程情况（得分22分）

该指标是从项目的实施过程来评价，主要考核项目管理制度的健全性、制度执行的有效性、项目绩效自评、资金专款专用、资金安全性、项目档案资料完整性。对于该项的评价，评价小组主要采取了收集财务管理制度、业务管理制度、相关财务资料、访谈等方式，了解项目实施单位采取的项目实施方式和项目工作内容、形式和要求。对项目过程涉及的指标进行打分。经过综合计分，该指标权重25分,实际得分为22分，评价结果为“良”。

| 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 评价扣分 | 实际得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资金管理 | 15 | 资金到位率 | 3 | 1 | 2 |
|  |  | 预算执行率 | 3 | 1 | 2 |
|  |  | 资金使用合规性 | 9 | 0 | 9 |
| 组织实施 | 10 | 管理制度健全性 | 5 | 1 | 4 |
|  |  | 制度执行有效性 | 5 | 0 | 5 |

- 1.资金的管理（得13分）

(1)资金到位率，指项目资金对项目顺利实施的保障情况。评价工作组查阅施工图设计、资金拨付文件及财务凭证了解到，“2021年中央第一批自然灾害防治体系建设”湖北咸宁九宫山国家地质公园4处地质灾害治理工程预算静态总投资为483.61万元，按鄂财环发〔2021〕 8号文申请拨付到位的资金为470万元，资金到位率97%。依据评分标准，该项扣1分，得2分。

(2)预算执行率，指项目实施是否符合项目资金预算，用以反映和考核项目预算的有效执行情况。经查阅财政局的拨付文件，“2021年中央第一批自然灾害防治体系建设”项目实际到位资金470万元。依据通山县自然资源和规划局提供的财务资料，实际支出资金325.60万元。预算执行率69%。依据评分标准，该项扣1分，得2分。

(3) 资金使用合规性，指项目在实施过程中项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。通过检查未发现不符合规定的工程支出。依据评分标准，该项不扣分。

- 2.组织实施（得9分）

(1)管理制度健全性，指项目实施单位的财务和项目管理制度是否健全，用以反映和考核管理制度对项目顺利实施的保障情况。通山县自然资源和规划局未建立了工程支出相关的管理制度。依据评分标准，该项扣1分，得4分。

(2)制度执行有效性，指项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。经查阅省财政厅拨付资金文件里规定的经费开支范围和通山县自然资源和规划局的账簿、凭证，未发现项目有超出工程建设支出等情况。依据评分标准，该项不扣分，得5分。

- （三）项目产出情况（得分30分）

项目产出情况主要评价项目的产出数量、产出质量和时效指标。对于该项指标的评价，评价小组主要采取了查阅工作总结、询问等方式进行资料收集、整理和分析，对项目产出涉及的指标进行打分。该指标权重40分，实际得分为 30分，评价结果为“中”。

| 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 评价扣分 | 实际得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数量指标 | 20 | 地质灾害隐患治理点 | 4 | 0 | 4 |
|  |  | 治理滑塌方量 | 4 | 0 | 4 |
|  |  | 绿化面积 | 4 | 0 | 4 |
|  |  | 修建挡土墙 | 4 | 0 | 4 |
|  |  | 修整路面 | 4 | 0 | 4 |
| 质量指标 | 10 | 治理工程验收合格率 | 10 | 5 | 5 |
| 时效指标 | 6 | 项目按约定工期完工 | 3 | 0 | 3 |
|  |  | 项目完成及时性 | 3 | 3 | 0 |
| 成本指标 | 4 | 项目成本控制在额度内 | 4 | 2 | 2 |

- 1.数量指标（得20分）

(1) 地质灾害隐患治理点，年度指标值和全年完成值均为7处，该项不扣分，得4分。

(2) 治理滑塌方量，年度指标值和全年完成值均为12,640立方米，该项不扣分，得4分。

(3) 绿化面积, 年度指标值和全年完成值均为1,900平米，该项不扣分，得4分。

(4)修建挡土墙, 年度指标值和全年完成值均为2,070立方米，该项不扣分，得4分。

(5) 修整路面，年度指标值和全年完成值均为1,310平米，该项不扣分，得4分。

- 2.质量指标（得分5分）

治理工程验收合格率，年度指标值和全年完成值均为100%。项目虽已完工，竣工验收尚未完成。该项扣5分，得5分。

- 3.时效指标（得分3分）

(1) 项目按约定工期完工，年度指标值和全年完成值均为80天，经查阅项目竣工初步验收意见书，工程开工日期为2022年3月24日，完工日期为2022年6月11日，工期为79天。该项不扣分，得3分。

(2)项目完成的及时性，年度指标值为100%。项目到截止本报告日初步验收尚未完成。该指标扣3分，得0分。

- 4.成本指标（得分2分）

项目成本控制在额度内，年度指标值为470万元，项目已完成成本325.60万元。因工程项目尚未完工，竣工决算没有完成，无法判断最终结果。该项扣2分，得2分。

- 项目效益指标（得分13分）

项目效益情况主要评价项目的可持续影响、社会效益、公众满意程度。对于该项的评价，评价小组主要收集了自评表的资料，未执行调查问卷等公众评判法方法。该指标权重20分，实际得分为 13分，评价结果为“中”。

| 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 评价扣分 | 实际得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 效益指标 | 10 | 提升治理区群众生命安全保障 | 3 | 0 | 3 |
|  |  | 减少治理区群众财产损失 | 2 | 1 | 1 |
|  |  | 消除崩塌隐患 | 3 | 0 | 3 |
|  |  | 改善居民环境 | 2 | 1 | 1 |
| 满意度指标 | 10 | 实施区域受益人群满意度 | 10 | 5 | 5 |

- 1.效益指标（得分8分）

(1) 提升治理区群众生命安全保障，年度指标值和全年完成值均为100%。该项不扣分，得3分。

(2) 减少治理区群众财产损失，年度指标值和全年完成值均为“1600万元以上”。通山县自然资源和规划局未提供相关计算过程，该项指标扣1分，得1分。

(3) 消除崩塌隐患, 年度指标值和全年完成值为100%。经查阅施工图设计及可行性研究，项目如期完工后可以达到治理的目的，该项不扣分，得3分。

(4) 改善居民环境，年度指标值和全年完成值均为“明显改善”。指标没有明确的量化，没有可对比衡量的指标值。该项扣1分，得1分。

- 2.满意度指标（得分5分）

服务对象满意度为服务对象对项目实施的满意程度，为相对指标。

实施区域受益人群满意度,年度目标值和全年完成值均为≥90%。通山县自然资源和规划局未提供满意度调查方案及统计数据，没有可对比衡量的比较值。经与项目地现场访谈，该项扣5分，得5分。

- 五、主要经验及做法、存在的问题和建议。

- （一）存在的问题

1. 未建立工程项目及专项资金的管理制度。

通山县自然资源和规划局作为工程项目建设单位，没有建立对于工程建设项目的管理制度，也没有建立对于建设资金管理的财务制度。

2. 绩效目标具体指标值不明确

绩效目标产出指标中的三级指标值不明确，不能体现指标的可衡量性。例如：“改善居民环境”年度指标值和完成值都是“明显改善”，没有具体的目标值进行比较衡量和考核。部分指标设置未考虑设计变更，如：治理点由4处变更为7处，自评表里指标值仍为4。

3.支付施工进度款没有工程监理单位的确认工程量计量单。

经查阅工程施工款支付账簿及凭证，通山县自然资源和规划局支付工程款时只有审批单及施工单位的发票作为附件。

- （二）建议和改进举措

1. 建立健全工程项目建设管理制度及其支出的财务管理制度。作为工程建设单位，为了加强建设工程安全生产及对其监督管理，保障人民群众的生命和财产安全，建设单位应建设适合本单位的工程项目管理制度及工程支出的财务管理制度。

2.加强绩效自评的管理。完善和细化绩效目标各级指标值的设置和申报。将专项资金支出的效果对应到产出指标和效益指标，使指标值具有可比较、可衡量性。加强绩效目标完成情况的自我评价，转变“重支出，轻绩效”的思想，提高专项资金的管理水平。

3.加强对工程进度款支付的审查。工程进度款支付申请应有监理单位的工程量、累计支付进度款，及依据合同条款需支付的进度款的相关说明。

- 六、其他需说明的事项

本次绩效评价工作因疫情防控的因素，现场评价和审核的时间为期2天，主要查看工程专项资金支出的财务凭证和相关的财务资料，与相关人士进行了访谈，对部分工程治理点进行现场察看。对社会公众满意度指标未采取相关的评价方法执行评价程序，依据通山县自然资源和规划局绩效目标自评表对满意度指标值进行了评价和打分。

通山县自然资源和规划局对其提供的各项基础资料的真实性和完整性负责。未经评价单位委托同意，任何单位和个人不得将评价结果对外公布。

附件:“2021年中央第一批自然灾害防治体系建设”项目绩效评价指标体系及分值表

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）湖北分所

绩效评价工作组

2022年10月14日